## 县级事后公示
桓仁满族自治县（ 2018 ）年度少数民族发展资金项目实施县级事后公示
公示单位（盖章）：桓仁满族自治县民族和宗教事务局 | [9 empty] | 公示日期： 2019 年 8 月 4日
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 年度项目资金安排 （万元） | 资金来源 | 实施地点 | 实施单位 | 施工单位 | 开工时间 | 完成时间 | 项目实施结果 | 项目检查验收结果 | 绩效目标实现情况 | 备注
1 | 沙尖子满族特色村寨建设项目 | 满族特色民居改造81个，农家乐改造1处500㎡。 | 120 | 少数民族发展资金 | 沙尖子镇沙尖子村 | 沙尖子镇政府 | 辽宁宏远建筑安装有限责任公司 | 2018-04-16 | 2018-12-15 | 完成 | 合格 | 受益农户79户（贫困人口5人）。民族特色显明，村容村貌明显改善，生活条件得到改善，为乡村旅游、产业发展奠定基础。
2 | 二户来满族特色新村续建项目 | 满族特色民居改造149户。 | 50 | 少数民族发展资金 | 二户来村 | 华来镇政府 | 华来镇政府 | 2018-10-01 | 2019-06-30 | 完成 | 合格 | 受益农户149户（贫困人口1人），超额完成。改善村容村貌、提高农户生活条件。
3 | 瓦尔喀什寨满族特色村寨建设项目 | 满族特色民居改造99户。 | 59.21 | 少数民族发展资金 | 瓦尔喀什寨村 | 华来镇政府 | 华来镇政府 | 2018-08-01 | 2018-11-21 | 完成 | 合格 | 受益农户99户（贫困人口1人），超额完成。满族特色更加鲜明，农户的生活条件得到改善，为发展乡村文化旅游产业奠定基础。
4 | 老黑山满族特色村寨续建 | 满族特色民居改造更换房瓦22户，房屋外墙粉饰56户，改造满族特色大门58个，建设满族特色凉亭2个和长廊60米。 | 80 | 少数民族发展资金 | 五里甸子镇老黑山村 | 五里甸子镇人民政府 | 桓仁满族自治县二棚甸子镇玉德房屋维修队 | 2018-07-01 | 2018-12-25 | 完成 | 合格 | 受益户122户（贫困人口21人），群众生活条件得到进一步改善，为乡村振兴肯乡村旅游奠定基础。
5 | 泡子沿满族特色村寨建设 | 改造满族特色民居57户，改造仓房2049㎡。 | 51.53 | 少数民族发展资金 | 桓仁镇泡子沿村 | 桓仁镇人民政府 | 桓仁镇人民政府 | 2018-08-01 | 2019-05-31 | 完成 | 合格 | 受益57户（贫困人口4人）。村容村貌明显改善，群众生活条件得到进一步改善，为发展旅游奠定基础。
6 | 六道沟满族特色村寨建设 | 改造满族特色民居51户。 | 50 | 少数民族发展资金 | 黑沟乡六道沟村 | 黑沟乡人民政府 | 桓仁鑫广源装饰设计工程有限公司 | 2018-09-29 | 2018-12-30 | 完成 | 合格 | 受益农户51户（贫困人口9人），居住环境得到改善，满族文化内涵得到提升，为发展乡村旅游农家乐和农民增收奠定基础。
7 | 业主沟高位蓄水池工程项目 | 建设长15.3米、宽6.6米、深3.6米高位蓄水池1处。 | 18.487 | 少数民族发展资金 | 古城镇业主沟村 | 古城镇政府 | 辽宁龙达建设工程有限公司 | 2018-09-12 | 2018-11-06 | 完成 | 合格 | 解决8个居民组村民565户1698人（贫困人口7人）饮水难问题。
8 | 满族民俗文化园建设 | 满族民俗物品收集满族民俗物品48件。 | 30 | 少数民族发展资金 | 桓仁镇刘家沟村 | 县委宣传部 | 县委宣传部 | 2018-04-16 | 2018-12-23 | 完成 | 合格 | 为挖掘、传承、保护满族民俗文化创造条件，有利于提升满族自治县的文化内涵，有助于民族文化旅游业发展。
9 | 杂粮加工设备配套工程 | 购置安装杂粮色选机及附属设施1套。 | 10 | 少数民族发展资金 | 八里甸子镇 | 八里甸子镇人民政府 | 桓仁永吉绿色农业专业合作社 | 2018-10-16 | 2019-01-27 | 完成 | 合格 | 项目建成后，可以解决该合作社委托色选、人工色选带来的加工成本高、效率低和加工量少等难题，节约加工成本，促进合作社增产增收，有利于引导农民种植结构转型受益人34人（贫困人口26人）。
10 | 北甸子中药材种植项目 | 发展中药材334.5亩。 | 30 | 少数民族发展资金 | 北甸子乡北甸子村 | 北甸子乡人民政府 | 北甸子乡人民政府 | 2018-05-06 | 2018-09-27 | 完成 | 合格 | 项目建成后，1-4年达产，达产后农户预计总收入300余万元，平均每年每亩净收益可达0.35万元，受益人25户（贫困人口22人）。
11 | 细鳞鱼速冻产品开发 | 购置速冻、冷藏、冷冻3套制冷设备及配套设施。 | 10 | 少数民族发展资金 | 桓仁镇四河村 | 桓仁镇人民政府 | 辽宁祺鳞渔业有限公司 | 2018-10-18 | 2018-11-28 | 完成 | 合格 | 项目建成后，冷藏、冷冻产品容积达到360立方米，为民营企业开发新产品，提高生产规模，实施品牌战略奠定基础，带动就业9人。
12 | 虎泉田间作业路工程 | 新修田间作业路长796.8米，宽3.6米水泥路面。 | 15 | 少数民族发展资金 | 桓仁镇虎泉村 | 桓仁镇人民政府 | 桓仁万顺公路工程有限责任公司 | 2018-04-01 | 2018-05-18 | 完成 | 合格 | 解决了440户1180人（贫困人口3人）的出行和春耕秋收行路难问题。
| 合计 |  | 524.227
举报受理单位及监督电话 ：桓仁满族自治县民族和宗教事务局 024-48822329