## 县级事后公示
桓仁满族自治县（2017）年度少数民族发展资金项目实施县级事后公示
公示单位（盖章）：桓仁满族自治县民族和宗教事务局 | [9 empty] | 公示日期： 2019年 8月 4日
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 年度项目资金安排 （万元） | 资金来源 | 实施地点 | 实施单位 | 施工单位 | 开工时间 | 完成时间 | 项目实施结果 | 项目检查验收结果 | 绩效目标实现情况
1 | 八里甸子满族特色新村续建 | 满族特色标志性建筑1座、安装“满、汉”双文字牌匾9个，建设人行频道及台阶1734平方米，满族特色民居改造外墙粉饰10342平方米。 | 50 | 中央专项资金 | 八里甸子镇八里甸子村 | 八里甸子镇人民政府 | 桓仁俊雷建筑施工队 桓仁新智罡广告工作室 桓仁夏青建筑施工队 桓仁李东施工队 | 2017-08-01 | 2018-05-20 | 完成 | 合格 | 受益农户389人（贫困户1户）。民族特色显明，村容村貌明显改善，生活条件得到改善。
2 | 沙尖子满族特色村寨续建 | 建设满族标志性建筑基础，改造满族特色民居90户。 | 118.22 | 中央专项资金 | 沙尖子镇沙尖子村 | 沙尖子镇人民政府 | 本溪广丰工程有限公司 辽宁宏远建筑安装有限责任公司 | 2017-08-08 | 2018-04-30 | 完成 | 合格 | 受益农户90户（贫困户4户），超额完成。改善村容村貌、提高农户生活条件。
3 | 老黑山满族特色村寨建设 | 满族特色民居改造102栋。 | 50 | 中央专项资金 | 五里甸子镇老黑山村 | 五里甸子镇人民政府 | 桓仁五里甸子镇家兴施工队 | 2017-07-27 | 2018-04-30 | 完成 | 合格 | 受益农户389人（贫困户38户），超额完成。满族特色更加鲜明，农户的生活条件得到改善，为发展乡村文化旅游产业奠定基础。
4 | 和平满族特色村寨建设 | 满族特色院门改造45个。 | 55 | 中央专项资金 | 向阳乡和平村 | 向阳乡人民政府 | 辽宁宏远建筑安装有限责任公司 桓仁三山木艺木制品加工厂 | 2017-09-12 | 2018-04-19 | 完成 | 合格 | 受益人口135户（贫困人口6人），群众生活条件得到进一步改善，为乡村振兴肯乡村旅游奠定基础。
5 | 特色旅游农家乐建设项目 | 改造满族特色民居51栋。 | 60 | 中央专项资金 | 木盂子管委会仙人洞村 | 木盂子管委会 | 桓仁木盂子建设工程有限公司 | 2017-09-07 | 2017-12-08 | 完成 | 合格 | 受益人数153人（贫困户11户）。村容村貌明显改善，群众生活条件得到进一步改善，为发展旅游奠定基础。
6 | 满族农家乐改造项目 | 改造满族特色农家乐楼房2栋、平房2栋，牌匾4个。 | 48 | 中央专项资金 | 桓仁镇泡子沿村 | 桓仁镇人民政府 | 本溪广丰工程有限公司 | 2017-10-24 | 2018-04-30 | 完成 | 合格 | 受益人数20人，满族文化内涵得到提升，为发展乡村旅游农家乐和农民增收奠定基础。
7 | 二道阳道路硬化工程 | 建设水泥路长1767.14米、宽3.5米。 | 35 | 中央专项资金 | 沙尖子镇晓阳村 | 沙尖子镇人民政府 | 桓仁万通公路工程有限公司 | 2017-09-11 | 2017-10-31 | 完成 | 合格 | 解决该村1075人（贫困户11户28人）出行难问题。
8 | 石虎子人畜饮水工程 | 建设高位蓄水池167立方米，截前坝12米，渗水集水井1个，管理房6.25平方米，铺设管线1902米。 | 17.99 | 中央专项资金 | 黑沟乡石虎子村 | 黑沟乡人民政府 | 本溪华岩建设有限公司 | 2017-08-15 | 2017-10-25 | 完成 | 合格 | 解决该村173人（贫困户9户）饮水难问题。
9 | 钓鱼台护岸工程 | 建设护堤工程228.8米、水泥桥3座。 | 29.81 | 中央专项资金 | 木盂子管委会仙人洞村 | 木盂子管委会 | 桓仁木盂子建设工程有限公司 | 2017-06-05 | 2017-10-01 | 完成 | 合格 | 解决高俭地村673人生命财产安全。（贫困户17户41人）
10 | 巨户沟巷路工程 | 建设巷路539米长、3.5米宽水泥路。 | 20 | 中央专项资金 | 二棚甸子镇巨户沟村 | 二棚甸子镇人民政府 | 本溪宏禹工程建设有限公司 | 2017-08-08 | 2017-09-17 | 完成 | 合格 | 解决136人出行难问题。（贫困户4户）
11 | 六道沟人畜饮水工程 | 建设高位蓄水池184立方米，管理房2个，铺设管线1361米。 | 27.01 | 中央专项资金 | 黑沟乡石虎子村 | 黑沟乡人民政府 | 本溪华岩建设有限公司 | 2017-08-15 | 2017-10-25 | 完成 | 合格 | 解决该村1074人（贫困户40户）饮水难问题。
12 | 北岔桥梁与路基防护堤建设工程 | 建设长10.3米、宽4.1米1座；防护堤79米、深3.5米。 | 20 | 中央专项资金 | 向阳乡和平村 | 向阳乡人民政府 | 本溪隆泽建设工程有限公司 | 2017-07-20 | 2018-04-20 | 完成 | 合格 | 解决了307人（贫困户5户9人）的出行和春耕秋收行路难问题。
13 | 双合村屯桥梁建设工程 | 建设长16.2米、宽3.5米桥梁1座；防护堤44.6米、深3.5米。 | 20 | 中央专项资金 | 向阳乡和平村 | 向阳乡人民政府 | 本溪隆泽建设工程有限公司 | 2017-11-28 | 2018-05-25 | 完成 | 合格 | 解决了112人（贫困户6户17人）的出行和春耕秋收行路难问题。
14 | 鸡冠砬子浆砌石防护堤工程 | 建设护岸堤长390米、高3米。 | 30 | 中央专项资金 | 二棚甸子镇鸡冠砬子村 | 二棚甸子镇人民政府 | 本溪广丰工程有限公司 | 2017-09-06 | 2017-11-20 | 完成 | 合格 | 保护263人（贫困户5户）生命财产安全。
15 | 五味子保鲜库设备安装工程 | 安装15P制冷设备6台、保温门5个。 | 24.93 | 中央专项资金 | 五里甸子镇桦树甸子村 | 五里甸子镇人民政府 | 桓仁众联空调专卖店 | 2017-10-11 | 2017-11-22 | 完成 | 合格 | 增加桦树甸子村村集体收入，促进该村大棒子等产业发展。受益贫困户4户。
16 | 五道河田间作业路工程 | 建设长830.5米、宽3.1米水泥作业路。 | 20 | 中央专项资金 | 桓仁镇五道河村 | 桓仁镇人民政府 | 桓仁万顺公路工程有限责任公司 | 2017-09-20 | 2018-04-30 | 完成 | 合格 | 解决了540人（贫困户11户）的出行和春耕秋收行路难问题。
17 | 秀里村巷路工程 | 建设长937.6米、宽4米水泥巷路。 | 30 | 中央专项资金 | 八里甸子镇八里甸子村 | 八里甸子镇人民政府 | 辽宁华兴建设工程有限责任公司 | 2017-09-12 | 2018-04-30 | 完成 | 合格 | 解决了750人（贫困户8户16人）的出行和春耕秋收行路难问题。
18 | 西沟组路建设 | 建设长1200米、宽3.5米水泥路。 | 30 | 中央专项资金 | 五里甸子镇夹皮沟村 | 五里甸子镇人民政府 | 辽宁宏远建筑安装有限责任公司 | 2017-09-12 | 2017-11-21 | 完成 | 合格 | 解决了517人（贫困户16户）的出行和春耕秋收行路难问题。
19 | 虎泉田间作业路工程25万元 | 建设长796.8米、宽3.6米水泥作业路。 | 10 | 中央专项资金 | 桓仁镇虎泉村 | 桓仁镇人民政府 | 桓仁万顺公路工程有限责任公司 | 2017-09-20 | 2018-04-30 | 完成 | 合格 | 解决了640人（贫困户3户）的出行和春耕秋收行路难问题。
20 | 少数民族建档立卡贫困户安居工程 | 危房改造34栋。 | 100 | 中央专项资金 | 八个乡镇21个村 | 桓仁县民宗局、各乡镇扶贫办 | 贫困户 | 2017-09-28 | 2017-11-30 | 完成 | 合格 | 改善了34户建档立卡贫困户居住条件，受益人口95人（贫困户34户）。
| 合计 |  | 795.96